Отчет о деятельности
региональной инновационной площадки (РИП)

Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования Самарской области 
Центр профессионального образования (ЦПО Самарской области)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 4 
городского округа Чапаевск Самарской области 
(ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Масленниково муниципального района Хворостянский Самарской области 
(ГБОУ СОШ п. Масленниково)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа с. Васильевка муниципального района Безенчукский Самарской области 
(ГБОУ ООШ с. Васильевка)

Государственного казенного общеобразовательного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
с ограниченными возможностями здоровья городского округа Чапаевск (ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 163» городского округа Самара (МБОУ Школа № 163 г.о. Самара)

за период с 01 сентября 2019 г. по 31 мая 2020 г.

I. Фактическая часть отчета

1. Общие данные

| Тема РИП | Технология сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 8-9 классах общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования в условиях крупного города, малого города, крупного села, малого села, а также в условиях образовательной организации, реализующей программы коррекционного образования |
| --- | --- |
| Направление деятельности РИП | Разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурсов негосударственного сектора |
| Сроки реализации РИП | 2018-2020 |
| Руководитель РИП | Ефимова Светлана Александровна, директор ЦПО Самарской области |

| Количество задействованных в реализации РИП сотрудников | ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск – 7 ГБОУ СОШ п. Масленниково – 6 ГБОУ ООШ с. Васильевка – 3 ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск – 7 МБОУ Школа № 163 г.о. Самара – 9 |
| --- | --- |
| Количество привлеченных научных консультантов | 2 |
| Количество обучающихся в образовательной организации | ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск – 855 ГБОУ СОШ п. Масленниково – 210 ГБОУ ООШ с. Васильевка – 81 ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск – 142 МБОУ Школа № 163 г.о. Самара – 1020 |
| Доля обучающихся, задействованных в реализации РИП, от общего числа обучающихся в образовательной организации | ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск – 17,0% ГБОУ СОШ п. Масленниково – 34,8% ГБОУ ООШ с. Васильевка – 16,0% ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск – 30,0% МБОУ Школа № 163 г.о. Самара – 18,0% |
| Электронная ссылка на информацию по реализации РИП на официальном сайте образовательной организации | https://www.cposo.ru/proforientatsiya-i-planirovanie-karery http://shkola-4chp.minobr63.ru/innovacionnaya-deyatelnost/ http://otmetka5ballov.ru/index.php/proforientatsiya http://vasil-skola.minobr63.ru http://scouchap.minobr63.ru/proforientaciya/ http://163school.ru/профессиональное-самоопределение |

2. График реализации проекта

| Проведенные мероприятия, реализованные проекты | Дата | Цель мероприятия | Целевая аудитория | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внесение изменений в текст методических рекомендаций по реализации технологии сопровождения профессионального самоопределения (далее – технологии СПС) обучающихся в 8-9 классах | август 2019 г. | Дополнить текст методических рекомендаций разработанными и скорректированными в ходе первого этапа материалами | администраторы и педагоги ОО | Скорректированный текст методических рекомендаций (см. Приложение 1) |
| Комплексная реализация технологии СПС обучающихся в 8-9 классах | сентябрь 2019 г. – апрель 2020 г. | Апробировать технологию СПС в условиях, приближенных к условиям массовой школы | обучающиеся ОО | Технология СПС апробирована. Сделан вывод о возможности реализации технологии СПС в 8-9 классах массовой школы |
| Экспертное консультационное сопровождение администраторов и педагогов ОО | сентябрь 2019 г. – апрель 2020 г. | Обеспечить методическую поддержку педагогов и администраторов ОО, апробирующих технологию СПС, по запросу | администраторы и педагоги ОО | Технология СПС была реализована в соответствии с описанием, с учетом особенностей контингента ОО и ресурсов ОО при минимальном экспертном сопровождении |
| Составление программы информирования педагогического сообщества о технологии СПС обучающихся в 8-9 классах | ноябрь – декабрь 2019 г. | Обеспечить информирование педагогического сообщества о технологии сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 8-9 классах | педагогическое сообщество Самарской области | Программа информирования педагогического сообщества о технологии сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 8-9 классах (см. Приложение 2) |
| Составление программы повышения квалификации по обучению внедрению технологии СПС обучающихся в 8-9 классах в практику для администраторов образовательных организаций | январь-апрель 2020 г. | Создать методический ресурс для внедрения технологии СПС в массовую школу через обучения администраторов образовательных организаций | администраторы образовательных организаций Самарской области | Программа повышения квалификации по обучению внедрению технологии СПС обучающихся в 8-9 классах в практику для администраторов образовательных организаций (см. Приложение 3) |
| Составление программы повышения квалификации по обучению реализации технологии СПС обучающихся в 8-9 классах для педагогов | январь-апрель 2020 г. | Создать методический ресурс для внедрения технологии СПС в массовую школу через обучения педагогов | педагоги Самарской области | Программа повышения квалификации по обучению реализации технологии СПС обучающихся в 8-9 классах (см. Приложение 4) |

II. Аналитическая часть отчета

Цель деятельности в отчетном периоде

Отчетный период по срокам реализации совпадает с запланированным вторым этапом проекта.

Целями второго этапа проекта были следующие:

1) реализация образовательными организациями, реализующими программу основного общего образования в различных условиях, программу коррекционного образования, технологии СПС обучающихся в 8-9 классах образовательных организаций в условиях, приближенных к условиям массовой школы, т.е. при минимальном экспертном сопровождении;

2) подготовка комплекта материалов, необходимых для запуска реализации технологии СПС в массовой школе.

Описание содержания деятельности РИП

Деятельность образовательных организаций, реализующих программы общего образования в условиях крупного города, малого города, крупного села, малого села, а также программы коррекционного образования, по сути не отличалась от их деятельности на первом этапе. Они организовывали участие обучающихся 8-9 классов в следующих типах мероприятий:

- социально-профессиональные пробы (краткосрочные курсы, предполагающие получение опыта профессиональной деятельности в той или иной профессии; волонтерская деятельность, предполагающая выполнение тех или иных профессиональных функций; трудовая деятельность обучающихся и т.п.);

- профессиональное информирование (экскурсии на предприятия и в организации, реализующие программы профессионального образования; встречи со специалистами и представителями организаций, реализующих программы профессионального образования; ярмарки профессий, ярмарки вакансий, ярмарки учебных мест; самостоятельная работа обучающихся с информационными источниками по тематике профессионального самоопределения; акции по тематике профессионального самоопределения; групповые дискуссии по тематике профессионального самоопределения; диагностика профессиональных интересов и склонностей и т.п.).

Конкретные мероприятия ОО определяли самостоятельно в зависимости от своих возможностей, предпочтений, уже сложившейся практики. Все организации максимально использовали предложения внешних организаций, обеспечивали участие детей в районных, окружных, областных мероприятиях, корректировали свои планы в соответствии с появляющимися предложениями (например, видеоконференции, которые проводит ЦПО Самарской области, ПроеКТОриЯ), самостоятельно налаживали сотрудничество с образовательными организациями, реализующими программы профессионального и высшего образования.

Была продолжена реализация следующей структуры работы с обучающимися по каждому мероприятию:

- Формирование ожиданий от мероприятия.

- Собственно мероприятие.

- Рефлексия по поводу реализации ожиданий и получения незапланированных выводов.

Основу работы с обучающимися в ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск составила работа с обучающимися по программе Г.В. Резапкиной. Главная мысль, которую классные руководители доносили обучающимся, состояла в том, что все мероприятия должны быть подготовлены и осмыслены.

В течение года работа шла по плану.

Классные руководители помогали большинству учащихся сформулировать свои ожидания от предстоящих профориентационных мероприятий, ставили задачи для выполнения на мероприятиях, помогали сформулировать вопросы, ответы на которые учащиеся должны были получить входе мероприятия. После мероприятий организовывали рефлексию учащихся (это эффект от реализации проекта для классных руководителей, т.е. новый формат работы с учащимися по СПС)).

К концу года учащиеся 8-х классов хорошо представляли, как работать с листами портфолио, что необходимо осмысленно относиться к предстоящим мероприятиям и делать собственные выводы от их посещения.

9-классники работали с листами портфолио уже второй год, и рефлексия им давалась легче (это эффект от реализации проекта для обучающихся, т.е. рефлексия как личностный результат).

Работа в ГБОУ СОШ п. Масленниково была организована через систему мероприятий как в школе, так и за ее пределами в соответствии с планом. Трудности и проблемы при реализации СПС возникли в связи с введением дистанционного режима обучения (профессиональные пробы в рамках «Апрельских встреч» проводились в онлайн-режиме).

ГБОУ ООШ с. Васильевка реализовала все запланированные мероприятия в соответствующие сроки. План мероприятий по СПС в ОУ составлялся с учётом мероприятий района, округа, области. Изменения вносились по ходу реализации плана (например, видеоконференции ЦПО и ПроеКТОриЯ). Результаты, поставленные на год, получены. Это повышение статуса рабочих профессий; открытая информационная среда профориентационной работы; обеспечение информированности 100% учащихся о региональном рынке труда и перспективах экономического развития региона; обучение выпускников в профессиональных образовательных организациях Самарской области; увеличение доли учащихся, определившихся с выбором профессии.

ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск в своей деятельности делала акцент на возможности и особенности обучающихся, а также на противопоказания факторов производственной среды и трудового процесса будущей специальности. Особое внимание уделялось комплексной диагностической оценке возможностей ребенка, развитию наиболее универсальных умений и качеств, которые необходимы для профессиональной (трудовой) самореализации, формированию таких интересов и установок, которые максимально ориентируют именно на показанные профессии. В течение учебного года были выполнены все запланированные мероприятия.

Воспитанники ГКОУ 7-а, 8-а,8-б, 9-б классов были включены во внеурочную деятельность (курс внеурочной деятельности «Мир профессий»). Планирование выбора содержания внеурочной деятельности происходило в формате самостоятельной работы обучающихся, индивидуально-групповых консультаций. Обучающиеся 9-х классов включены в работу курса предпрофильной подготовки по четырем специальностям: социальный работник, повар, сварщик, автомеханик.

Рефлексия по поводу сделанного выбора и полученного опыта деятельности происходила в формате самостоятельной работы обучающихся, индивидуально-групповых консультаций, бесед и др.

Формат сопровождения планирования выбора содержания внеурочной деятельности и рефлексии по поводу сделанного выбора и полученного опыта деятельности обучающимся понятен, соответствует их особенностям.

Работа в МБОУ Школа № 163 г.о. Самара проходила по 5-ти направлениям:

- организация профессиональных проб;

- посещение учреждений, организаций, встречи с представителями профессий;

- вовлечение обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов в профориентационные мероприятия;

- участие в движении Молодые профессионалы» (WorldSkills Juniors), «Абилимпикс»;

- сотрудничество с промышленными предприятиями (в том числе сотрудничество с ПАО «Кузнецов»).

Все запланированные мероприятия реализованы.

В образовательных организациях проводилась разъяснительная работа с родителями для обеспечения принятия ими деятельности детей по профессиональному самоопределению и снижению давления на обучающихся по поводу профессионального самоопределения.

Для обеспечения реализации школами технологии СПС ЦПО Самарской области организовал консультации педагогов по запросу силами Центра планирования профессиональной карьеры и силами консультантов проекта – Перелыгиной Екатерины Александровны (руководитель проектов АНО «Лаборатория модернизации образовательных ресурсов») и Блинова Владимира Игоревича (д.п.н., профессор, руководитель Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «Федеральный институт развития образования»). Регулярные консультации для школ Юго-Западного территориального управления проводила методист ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр» Уколова Наталья Анатольевна. Необходимо констатировать, что консультаций, касающихся собственно реализации технологии, было минимальное количество.

Основные результаты и эффекты за отчетный период

По итогам реализации проекта в отчетном периоде получены следующие результаты:

- реализована технология СПС для обучающихся в 8-9 классах при минимальном консультационном сопровождении;

- подготовлен комплект для методического сопровождения внедрения технологии СПС в массовую школу.

Выявлены следующие эффекты для обучающихся:

- повышение осознанности конкретного выбора (выбора образовательной организации для продолжения обучения / выбора профиля обучения),

- повышение мотивации к освоению общеобразовательной программы.

Выявлены следующие эффекты для педагогов образовательных организаций:

- смена установки при работе с обучающимися (от убеждения к сопровождению),

- профессиональное развитие, связанное с освоением новой технологии и совершенствованием в ней.

Значимость полученных результатов и эффектов для образовательной практики и достижения основного результата

Полученные результаты позволяют констатировать, что цели отчетного периода и проекта в целом достигнуты, технология может быть реализована в массовой школе при условии проведения информационной кампании, а также обучения администраторов образовательных организаций и педагогов.

Трудности и проблемы, выявленные за отчетный период

Особых трудностей в отчетный период не выявлено. Некоторые затруднения были вызваны переходом на дистанционное обучение, но это не дефициты технологии СПС, а скорее общая неготовность к быстрому перестроению на работу в дистанционном режиме. Важно констатировать, что смена режима обучения не влечет изменений собственно в технологии СПС, предполагающей комбинацию разнообразных форматов взаимодействия с обучающимися.

Оценка деятельности РИП и общие выводы

По итогам реализации деятельности в отчетном периоде и в ходе проекта в целом можно констатировать, что апробация технологии СПС прошла в соответствии с планом и позволила сделать все запланированные выводы.

1. Реализация технологии СПС в 8-9 классах принципиально возможна в любых образовательных организациях, в том числе реализующих коррекционную программу, т.к. рамочность технологии позволяет организовать полноценную работу с ожиданиями и анализом результатов на базе мероприятия любого содержания и любой сложности. Таким образом, технологию СПС возможно рекомендовать к внедрению в массовую школу.

2. Реализация технологии СПС в 8-9 классах возможна без регулярного консультационного сопровождения. При условии организации обучения администраторов и педагогов, проведении информационной кампании консультационное сопровождение может быть реализовано силами сотрудников ЦПО Самарской области.

3. При реализации технологии СПС можно планировать эффекты в виде повышение у обучающихся осознанности конкретного выбора (выбора образовательной организации для продолжения обучения / выбора профиля обучения), повышения мотивации к освоению общеобразовательной программы; у педагогов – смены установки при работе с обучающимися (от убеждения к сопровождению) и повышение мотивации за счет профессионального развития, связанного с освоением новой технологии и совершенствованием в ней.

Распространение промежуточных результатов проекта

Промежуточные результаты проекта были представлены 5 декабря 2019 г. в рамках II Областного фестиваля региональных инновационных площадок в сфере образования Самарской области. Доклад партнеров – РИП был представлен в рамках пленарной сессии и получил интерес со стороны педагогической общественности.

Эффект проекта в долгосрочной перспективе

Технология СПС в 8-9 классах может быть реализована в массовой школе как в Самарской области, так и в других территориях РФ. Явными преимуществами технологии являются следующие:

- технология позволяет обучающимся как сделать конкретный выбор по поводу продолжения образования, так и получить образовательные результаты, позволяющие в дальнейшем выстраивать свою образовательную траекторию;

- технология позволяет образовательной организации сохранить сложившиеся традиции СПС, является надстройкой над этими традициями, таким образом внедрение технологии не становится стрессом для педагогов и не вызывает длительного отторжения;

- технология может быть использована как в крупных, так и в малокомплектных школах, с обучающимися по стандартным программам и по программам для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- внедрение технологии требует минимального обучения для администраторов и педагогов и минимальной консультационной поддержки;

- технология обеспечивает появление у обучающихся внешней мотивации к обучению, что позволяет повысить качество обучения.

При внедрении технологии СПС для обучающихся в 8-9 классах в массовую школу можно ожидать в краткосрочной перспективе повышения качество обучения у обучающихся в 8-9 классах, осознанного выбора ими про